## Hoja1
CRONOGRAMA ACTIVIDADES IMPLEMENTACION DE INTERACTIN |  |  |  | CLAVES para prioridades |  |  | CLAVES para progreso
Período estimado: |  |  |  | Ingrese | 1 | Inmediata respuesta | Ingrese | 1 | Fecha planeada
Coordinador delproyecto: |  |  |  | Ingrese | 2 | A completar en 8 días | Ingrese | 2 | Acción completada
Fecha de emisión: |  |  |  | Ingrese | 3 | A completar en 15 días | Ingrese | 3 | Acción retrasada
Fecha actualización:
No. | ACCION | FECHA | RESPONSABLE |  | CUÁNDO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO
1 | Análisis de requerimientos | 2018-02-01 | INSTITUCION / INFOTEGRA
2 | Alistamiento de pre requisitos (sistema operativo y base de datos) | 2018-02-01 | INFOTEGRA
3 | Instalación InterActin 5.5 Beta | 2018-02-01 | INFOTEGRA: Entregable 1. InterActin en borrador publicado en el dominio
4 | Implementación del software InterActin | 2018-02-01 | INFOTEGRA
5 | Documentación: instalación InterActin | 2018-02-15 | INFOTEGRA
6 | Diseño gráfico de InterActin de acuerdo a estándares y manual de identidad corporativa | 2018-02-15 | INFOTEGRA
7 | Creación de un correo propio de la administración de InterActin | 2018-02-15 | INFOTEGRA
8 | Instalación InterActin 5.5 producción | 2018-02-17 | INFOTEGRA
9 | Inclusión de la información de la institución | 2018-02-17 | INSTITUCION / INFOTEGRA
10 | Carga de documentos | 2018-02-17 | INSTITUCION / INFOTEGRA
11 | Creación de usuarios y asignación de roles en la estructura creada | 2018-02-17 | INSTITUCION / INFOTEGRA
12 | Asignacion de validadores a los procesos | 2018-02-17 | INSTITUCION / INFOTEGRA
13 | Ajuste y revisión de los datos creados por defecto | 2018-02-19 | INSTITUCION / INFOTEGRA
14 | Creación del texto descriptivo en la página principal de InterActin en ingles y español | 2018-02-19 | INSTITUCION / INFOTEGRA
15 | Traducción de los correos electrónicos (mensajes del sistema) | 2018-02-19 | INSTITUCION / INFOTEGRA
16 | Habilitación de los idiomas : Ingles y Español para la interfaz de InterActin | 2018-02-19 | INFOTEGRA
17 | Generación de estadísticas propias del repositorio (programación de rutinas en el servidor) | 2018-02-27 | INFOTEGRA
18 | Inclusión de InterActin en google analytics | 30/02/2018 | INFOTEGRA
19 | Creación de guías y ayudas para los usuarios de InterActin | 2018-03-10 | INFOTEGRA
20 | Ejecución de las rutinas de indexación de la base de datos | 2018-03-10 | INFOTEGRA
21 | Documentación y escrita de la normatividad y políticas | 2018-03-15 | INSTITUCION / INFOTEGRA
22 | Definición del tamaño de los archivos que se cargarán a InterActin | 2018-03-15 | INFOTEGRA
23 | Pruebas al sistema | 2018-03-20 | INFOTEGRA
24 | Rendimiento | 2018-03-20 | INFOTEGRA
25 | Indexación de la base de datos | 2018-03-20 | INFOTEGRA
26 | Capacitación (jornadas de capacitación por tipos de roles) | 2018-03-25 | INFOTEGRA
27 | Flujo de trabajo (work - flow) | 2018-03-25 | INFOTEGRA
28 | Protocolo y entregas | 2018-03-25 | INFOTEGRA: Entrega 2. Interactin en produccion totalmente funcional