## Hoja1
Plan De Trabajo InterActin
Objetivo
Que el desarrollo de la aplicación web InterActin sea eficaz y este planificada para llevar un control de los tiempos para el desarrollo de cada módulo.
Inicio del desarrollo: | 2017-07-15
MODULO | FORMULARIO | Duración (días) | FECHA INICIO | FECHA FIN
InterActin | Diseño de BD | 3 | 2017-07-15 | 2017-07-18
InterAlliance | Subscribir Alianza | 30 | 2017-07-19 | 2017-08-18
InterAlliance | Mis alianzas | 3 | 2017-08-19 | 2017-08-22
InterAlliance | InterAllianceMap | 2 | 2017-08-23 | 2017-08-25
InterAlliance | Pruebas y Correcciones | 2 | 2017-08-26 | 2017-08-28
InterAdmin | Usuarios | 3 | 2017-08-29 | 2017-09-01
InterAdmin | Roles | 2 | 2017-09-02 | 2017-09-04
InterAdmin | Logs | 2 | 2017-09-05 | 2017-09-07
InterAdmin | Pruebas y Correcciones | 2 | 2017-09-08 | 2017-09-10
InterChange | InterOut | 10 | 2017-09-11 | 2017-09-21
InterChange | InterIN | 5 | 2017-09-22 | 2017-09-27
InterChange | InterOutMap | 2 | 2017-09-28 | 2017-09-30
InterChange | InterInMap | 2 | 2017-10-01 | 2017-10-03
InterChange | Pruebas y Correcciones | 2 | 2017-10-04 | 2017-10-06
Inicio | Administrador | 3 | 2017-10-07 | 2017-10-10
Inicio | Estudiante | 2 | 2017-10-11 | 2017-10-13
Inicio | Validador | 1 | 2017-10-14 | 2017-10-15
Inicio | Coordinador Interno | 1 | 2017-10-16 | 2017-10-17
Inicio | Coordinador Externo | 1 | 2017-10-18 | 2017-10-19
Inicio | Pruebas Generales | 2 | 2017-10-20 | 2017-10-22
InterActions | Enviar inicativa | 10 | 2017-10-23 | 2017-11-02
InterActions | Oportunidades | 15 | 2017-11-03 | 2017-11-18
InterActions | InterActionsMap | 2 | 2017-11-19 | 2017-11-21
InterActions | Pruebas Generales | 2 | 2017-11-22 | 2017-11-24
InterIndicators | Indicadores | 10 | 2017-11-25 | 2017-12-05
InterIndicators | Pruebas y Correcciones | 2 | 2017-12-06 | 2017-12-08
InterValidations | InterChanges | 1 | 2017-12-09 | 2017-12-10
InterValidations | InterAlliances | 1 | 2017-12-11 | 2017-12-12
InterValidations | InterActions | 1 | 2017-12-13 | 2017-12-14
InterValidations | Assignments | 1 | 2017-12-15 | 2017-12-16
InterValidations | Pruebas y Correcciones | 2 | 2017-12-17 | 2017-12-19
Parámetros | Campus | 1 | 2017-12-20 | 2017-12-21
Parámetros | Facultades | 1 | 2017-12-22 | 2017-12-23
Parámetros | --------------- | 1 | 2017-12-24 | 2017-12-25
|  | 1 | 2017-12-26 | 2017-12-27
|  | 1 | 2017-12-28 | 2017-12-29
|  | 1 | 2017-12-30 | 2017-12-31
|  | 1 | 2018-01-01 | 2018-01-02
|  | 1 | 2018-01-03 | 2018-01-04
|  | 1 | 2018-01-05 | 2018-01-06
|  | 1 | 2018-01-07 | 2018-01-08
|  | 1 | 2018-01-09 | 2018-01-10
Formulas:
FECHA INICIO = [FECHA FIN, row above]+1
FECHA FIN = [FECHA INICIO]+[Duración (días)]