## Bitacora
REQUERIMIENTO / TAREA | FECHA SOLICITUD | FECHA SOLUCION
Redactar plan de trabajo | 2017-07-07 | 2017-07-10

## Hoja1
PLAN DE TRABAJO INTERACTIN
MODULO | FORMULARIO | FECHA INICIO | FECHA FIN | TIEMPO | ESTADO
InterAlliance | Subscribir Alianza | 2017-06-26 | 2017-07-15 | 20 | EN PROCESO
InterAlliance | Mis alianzas | 2017-07-17 | 2017-07-22 | 6 | PENDIENTE
InterAlliance | InterAllianceMap | 2017-07-23 | 2017-07-29 | 7 | PENDIENTE
InterAlliance | Pruebas Generales | 2017-07-30 | 2017-08-01 | 3 | PENDIENTE
InterChange | InterOut | 2017-08-02 | 2017-08-08 | 7 | PENDIENTE
InterChange | InterIN | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 7 | PENDIENTE
InterChange | InterOutMap | 2017-08-16 | 2017-08-22 | 7 | PENDIENTE
InterChange | InterInMap | 2017-08-23 | 2017-08-29 | 7 | PENDIENTE
InterChange | Pruebas Generales | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 3 | PENDIENTE
InterActions | Enviar inicativa | 2017-09-02 | 2017-09-08 | 7 | PENDIENTE
InterActions | Oportunidades | 2017-09-09 | 2017-09-15 | 7 | PENDIENTE
InterActions | InterActionsMap | 2017-09-16 | 2017-09-22 | 7 | PENDIENTE
InterActions | Pruebas Generales | 2017-09-23 | 2017-09-25 | 3 | PENDIENTE
InterIndicators | Indicadores | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 7 | PENDIENTE
InterIndicators | Pruebas Generales | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 3 | PENDIENTE
InterAdmin | Usuarios | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 7 | PENDIENTE
InterAdmin | Logs | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 7 | PENDIENTE
Inicio | Administrador | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 7 | PENDIENTE
Inicio | Estudiante | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 7 | PENDIENTE
Inicio | Validador | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 7 | PENDIENTE
Inicio | Coordinador Externo | 2017-11-10 | 2017-11-16 | 7 | PENDIENTE
Inicio | Pruebas Generales | 2017-11-17 | 2017-11-19 | 3 | PENDIENTE
Parámetros | Campus | 2017-11-20 | 2017-11-26 | 7 | PENDIENTE
Parámetros | Facultades | 2017-11-27 | 2017-12-03 | 7 | PENDIENTE
Parámetros | --------------- |  |  | 1 | PENDIENTE
Formulas:
FECHA FIN = [FECHA FIN, row above]+7
FECHA INICIO = [FECHA FIN, row above]+1